## Slide 1: 2015年度の検討事項について
2015.10.9
2015年度 データガバナンス委員会 第１回
資料１- 4

## Slide 2: 1. 実施事項

## Slide 3: 1.1. 実施事項一覧
オープンデータ公開ガイド（ルール編）の改訂
オープンデータ活用ガイド（ルール編）の作成
FAQの作成
政府標準利用規約の改訂支援

## Slide 4: 1.2. オープンデータ公開ガイド（ルール編）の改訂
検討テーマ
  VLEDが公開している「オープンデータガイド」について、データ公開者の視点からの整理を行い「オープンデータガイド 改定版（オープンデータ公開ガイド）」として整理を行う
具体的な検討内容
項目 | 内容
重複部分の削除 | 現在のオープンデータガイド第2版では、IT室のガイドとの重複事項が多くあり、重複部分の削除を検討。 国際動向、国内動向の紹介部分 オープンデータの整備・掲載手順
追加する必要がある項目の整理 | 法律上グレーな領域にあるものの公開に関する議論 公開の方針が定められるものについて記載 IT総合戦略室のガイドに掲載されるのであればここでは記載しない 対価を無償にすることによる経済効果に関する議論 諸外国の論文等をもとに整理し、無償公開を促す方向で記載 日本の政策において自治体に関連する重要な事項の整理 自治体が動向を把握しやすいように今までに出された政府の決定、ガイドライン等の整理

## Slide 5: 1.3. オープンデータ活用ガイド（ルール編）の作成
検討テーマ
  既存のオープンデータガイドがデータを公開する者に向けたガイドであることから、データ利活用者に視点を当てたガイドを作成する。
  データ利活用者が具体的に課題としている事項を整理して、解決策を提示する。
具体的な検討内容
項目 | 内容
活用ガイドのイメージの整理 | 誰向けの資料とするか：自治体、企業、市民 何を目的とした資料か、何に利用するか 自治体：政策評価・策定への活用 企業：企業内における分析、新たなサービス開発 市民：地域活動の活性化、政治の透明化 どのような課題を解決するか 対象とする主体のどのような課題を解決するか
シナリオ案の作成 | 対象者と目的に即したシナリオ案を作成 シナリオに基づいて検討を実施
活用ガイドの記載事項と記載内容 | 活用ガイドに記載すべき事項の洗い出しと記載 法的な対応、利用規約等の対応 データ管理、ガバナンスの視点

## Slide 6: 1.4. FAQの作成
検討テーマ
  オープンデータの公開・利用について、自治体及びデータ利用者を始めとした一般からの質問を受け付けるとともに、よくある質問と回答をFAQとしてとりまとめて、ウェブサイトに公開する。
具体的な検討内容
項目 | 内容
自治体等からの質問受付 | VLEDのウェブサイトに質問受け付けフォームを設ける 自治体会員に対して、データ公開／活用における課題についてヒアリングを実施
社員・賛助会員等からの質問受付 | 上記と同様にウェブサイトに質問受付フォームを設ける 社員及び、賛助会員に対して、データの利活用における課題についてヒアリングを実施
回答の作成 | 事務局で質問と回答案を一次整理 質問内容によって各委員会に投げかけ、回答案を作成・承認・公開するプロセスを作成 実際に質問に対する回答作成を実施
回答の公開 | VLEDウェブサイトにFAQページを作成 質問を対象ごと等で分類し、ウェブサイトに掲載する

## Slide 7: 1.5. 政府標準利用規約の改訂支援
検討テーマ
  平成27年度に政府標準利用規約（第1.0版）の見直しの検討を行うことが予定されている。
  内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室から、改訂への支援依頼をいただいている。
具体的な検討内容
  内閣官房IT総合戦略室で素案を作成
  素案について、委員会において議論し、修正した方が良い事項をIT総合戦略室に提出
  ⇒ 2015年8月に実施済み
  ⇒ 今後、作業依頼があった場合は、随時対応

## Slide 8: 2. スケジュール

## Slide 9: 2.1. スケジュール
 | 10月 | 11月 | 12月 | 2016年 1月 | 2月 | 3月
オープンデータ公開ガイドの検討 |  |  |  |  |  | 
オープンデータ活用ガイドの検討 |  |  |  |  |  | 
FAQの作成 |  |  |  |  |  | 
ガバナンス検討会 |  |  |  |  |  | 
▲
第1回検討会
▲
第2回検討会
▲
第3回検討会
▲
第4回検討会
イメージ作成
検討項目
作成
骨子作成、記載内容作成
シナリオ作成・検討
回答案の作成、検討
・検討を受けた修正
・自治体からの課題を
受けた記載内容作成
検討を受けた修正
質問の受付
・検討を受けた修正
・FAQ形式への変換
検討を受けた
修正
公開作業
公開作業
公開作業
（随時受付）

## Slide 10: 2.2. 各回の検討事項
回数 | 時期 | 開催内容
第１回 | 2015年10月 | 公開ガイドの項目についての確定 活用ガイドのイメージの議論
第２回 | 2015年12月 | 公開ガイド素案について検討 活用ガイドのシナリオについて検討 FAQに来た質問に関する議論
第３回 | 2015年1月 | 公開ガイドの確定 活用ガイドの素案について検討 FAQに来た質問に関する議論
第４回 | 2016年2月 | 活用ガイドの確定 FAQの公開
第５回 （予備） | 2016年3月 | 活用ガイドの議論予備回